## Hoja1
TABLA DE UBICACIÓN DEL CASO DE PRUEBA
PASO | VARIABLE | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6
A1 | Funcionamiento de la URL correctamente | Que al introducir esta direccion acceda sin problemas.
A2 | Despliegue de la pagina de inicio | Al entrar a la pagina se muestre satisfactoriamente el inicio
A3 | Se ingresa el e-mail y contraseña. | E-mail asociado a uadec | Que exista la cuenta en la base de datos de la uadec | Debe de ingresar el correo completo. | La contraseña debe de concidir con la cuenta de uadec
A4 | Despliegue del menu principal | Que el despliegue de imágenes no se vea interrumpido y pueda ser usado | Que los Botones y secciones funcionen correctamente | acceso rapido al menu principal
A5.2 | Exploración de opciones del menú principal. | Enviara a otra pagina para contestar un formulario que debe de ser llenado obligatoriamente para el registro del proyecto. | Cada campo o inciso debe de ser contestado para permitir que el usuario avance a la siguiente etapa del registro. | Cada pregunta tiene instrucciones de como debe de ser contestada. | Se tendrá la opción de regresar para actualizar o reafirmar alguna respuesta. | En el ultimo punto puedes subir el archivo que contenga la información de tu proyecto. | Al comprobar que todo está correcto y especificado oprimimos enviar.
A6 | Editar datos almacenados | Que pueda ser posible hacer cambios en el registro en caso de equivocación | Que los cabios se guarden satisfactoriamente | Que no haya ningun campo vacio al hacer los cambios

## Hoja2
PASOS | VARIABLE | T1 | RESULTADO ESPERADO | RESULTADO ACTUAL | PASO/FALLÓ | COMENTARIOS
A1 | Funcionamiento de la URL correctamente | Que al introducir esta direccion acceda sin problemas. | MOSTRAR LA PAGINA | FUNCIONAL | PASO
A2 | Despliegue de la pagina de inicio | Al entrar a la pagina se muestre satisfactoriamente el inicio | MOSTRAR EL INICIO | FUNCIONAL | PASO
A3 | Se ingresa el e-mail y contraseña. | E-mail asociado a uadec | ACEPTAR | FUNCIONAL | PASO | Necesita mas pruebas para revisar con los correos institucionales de momento funciona con el del ejemplo
A4 | Despliegue del menu principal | Que el despliegue de imágenes no se vea interrumpido y pueda ser usado | ACEPTAR | CAMBIO Y SE QUITO | PASO | El menu principal funciona y esta funcion se quito del proyecto
A5.2 | Exploración de opciones del menú principal. | Enviara a otra pagina para contestar un formulario que debe de ser llenado obligatoriamente para el registro del proyecto. | REGISTRO COMPLETO | FUNCIONAL | PASO
A6 | Editar datos almacenados | Que pueda ser posible hacer cambios en el registro en caso de equivocación | ACTUALIZACIÓN COMPLETA | FUNCIONAL | PASO | 1-Al editar algunos campos se des seleccionan como los de opcion multiple el campo nuemero 14 y 35. 2- El campo de numero de expediente una vez puesto no se puede modificar. 3-Al seleccionar un genero y intentar cambiarlo las dos casillas se quedan marcadas. 4-No se puede completar la edicion del expediente 121544 da error en cierta parte y no muestra nada.

## Hoja3
PASOS | VARIABLE | T2 | RESULTADO ESPERADO | RESULTADO ACTUAL | PASO/FALLÓ | COMENTARIOS
A3 | Se ingresa el e-mail y contraseña. | Que exista la cuenta en la base de datos de la uadec | ACEPTAR | ACEPTA SOLO LOS PERMITIDOS | PASO
A4 | Despliegue del menu principal | Que los Botones y secciones funcionen correctamente | ACEPTAR | CORRECTO | PASO
A5.2 | Exploración de opciones del menú principal. | Cada campo o inciso debe de ser contestado para permitir que el usuario avance a la siguiente etapa del registro. | ACEPTAR | FALLO CON OPCION MULTIPLE | FALLO | Puedes seguir a la siguiente hoja si no marcaste nada en las casillas de opcion multiple
A6 | Editar datos almacenados | Que los cabios se guarden satisfactoriamente | ACTUALIZAR | CORRECTO A EXCEPCION DE UNO YA ALMACENADO |  | Error con el expediente

## Hoja4
PASOS | VARIABLE | T3 | RESULTADO ESPERADO | RESULTADO ACTUAL | PASO/FALLÓ | COMENTARIOS
A3 | Se ingresa el e-mail y contraseña. | Debe de ingresar el correo completo. | ACEPTAR | ACEPTAR | PASO | Solo correos autorizados
A4 | Despliegue del menu principal | acceso rapido al menu principal | ACEPTAR | ACEPTAR | PASO
A5.2 | Exploración de opciones del menú principal. | Cada pregunta tiene instrucciones de como debe de ser contestada. | COMPROBAR | ACEPTAR | PASO | Si se intenta poner en el numero de expediente letras no guardara nada
A6 | Editar datos almacenados | Que no haya ningun campo vacio al hacer los cambios | COMPROBAR | ACEPTAR SOLO LOS CAMPOS DE ESCRITURA | PASO

## Hoja5
PASOS | VARIABLE | T4 | RESULTADO ESPERADO | RESULTADO ACTUAL | PASO/FALLÓ | COMENTARIOS
A3 | Se ingresa el e-mail y contraseña. | La contraseña debe de concidir con la cuenta de uadec | COMPROBAR | ACEPTAR | PASO
A5.2 | Exploración de opciones del menú principal. | Se tendrá la opción de regresar para actualizar o reafirmar alguna respuesta. | ACEPTAR | ACEPTAR | PASO

## Hoja6
PASOS | VARIABLE | T5 | RESULTADO ESPERADO | RESULTADO ACTUAL | PASO/FALLÓ | COMENTARIOS
A3 | Se ingresa el e-mail y contraseña.
A5.2 | Exploración de opciones del menú principal. | En el ultimo punto puedes subir el archivo que contenga la información de tu proyecto. | ACEPTAR

## Hoja7
PASOS | VARIABLE | T6 | RESULTADO ESPERADO | RESULTADO ACTUAL | PASO/FALLÓ | COMENTARIOS
A5.2 | Exploración de opciones del menú principal. | Al comprobar que todo está correcto y especificado oprimimos enviar. | ACEPTAR | ACEPTAR | PASO A EXCEPCION DE 1 | Fallo con el expediente 121544