## Complejidad
1. Estime el factor de Ajuste de complejidad del proyecto o producto de acuerdo a las siguientes características
Generales del sistema
Complejidad
| Id | Descripción |  |  | Prom
| 2.1.1 | Comunicación de datos
2
| 2.1.2 | Desempeño
2
| 2.1.3 | Configuración
2
| 2.1.4 | Tasa de Transacciones
2
| 2.1.5 | Captura en línea de datos
1
| 2.1.6 | Eficiencia al usuario Final
2
| 2.1.7 | Actualización en línea
2
| 2.1.8 | Complejidad de Proceso
1
| 2.1.9 | Reusabilidad
1
| Puntos de Complejidad Estimados del proyecto |  |  |  | 15
| Factor de Ajuste de Complejidad del Proyecto |  |  |  | 1.3333
|  | Factor de Productividad Estimado | 1 | Puntos Funcionales X Hora
Criterios de Estimación

## R1
NOTAS:
A) Estime la cantidad estimada minima, promedio y maxima de objetos de Software (Código) que se
desarrollaran para cada requerimiento esta estimación deberá estar basada en la especificación
del requerimiento. La hoja de cálculo automáticamente aplicará el factor de complejidad de cada objeto
B) En caso de ser un requerimiento sencillo con diseño ya conocido estime utilizando únicamnete la columna PROMEDIO
C) Reproduzca esta Hoja por cada requerimiento del proyecto.
D) Solo se deberá escribir en los espacios en blanco de la hoja de cálculo.
E) En caso de tomar consideraciones especiales se deberán documentar en la Sección de Críterios de la hoja de coplejidad
Estimación del Tamaño del Software
Cliente | DIP
Proyecto | Sistema integral de investigación de informacion de investigación
Fecha | 09/05/20
Req. | Formulario para crear un usuario para cada investigador o administrador cuente con un nombre y una contraseña
Objeto |  | Puntos Factor de Complejidad |  |  | Objetos Estimados |  |  | Tamaño Estimado
Id | Nombre | Simple | Medio | Complejo | Simple | Medio | Complejo | Simple | Medio | Complejo | Total
Pantallas
11101 | Captura | 4 | 10 | 20 | 2 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8
11102 | Catálogos (A,B,C) | 2 | 4 | 8 | 2 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4
11103 | Configuración | 2 | 4 | 8 | 2 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4
Reportes
12101 | Reportes | 4 | 10 | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Procesos
13101 | Cálculo | 40 | 80 | 120 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Interfase
14101 | Importación | 4 | 10 | 40 | 4 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16
14102 | Exportación | 4 | 10 | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Tamaño: Formulario para crear un usuario para cada investigador o administrador cuente con un nombre y una contraseña |  |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32
Esfuerzo Ajustado Por Factor de Complejidad |  |  |  |  | (Horas Hombre) |  |  | 42.6667 | 0 | 0 | 42.6667
Factor Estimado de Productividad(FP) |  | 1 |  |  | (Puntos Funcionales X Hora)
Esfuerzo Estimado Por Factor de Productividad |  |  |  |  | (Horas Hombre) |  |  | 42.6667 | 0 | 0 | 42.6667

## R2
NOTAS:
A) Estime la cantidad estimada minima, promedio y maxima de objetos de Software (Código) que se
desarrollaran para cada requerimiento esta estimación deberá estar basada en la especificación
del requerimiento. La hoja de cálculo automáticamente aplicará el factor de complejidad de cada objeto
B) En caso de ser un requerimiento sencillo con diseño ya conocido estime utilizando únicamnete la columna PROMEDIO
C) Reproduzca esta Hoja por cada requerimiento del proyecto.
D) Solo se deberá escribir en los espacios en blanco de la hoja de cálculo.
E) En caso de tomar consideraciones especiales se deberán documentar en la Sección de Críterios de la hoja de coplejidad
Estimación del Tamaño del Software
Cliente | Irma Huitrón
Proyecto | Sistema integral de investigación de informacion de investigación
Fecha | 3/19/2020
Req. | Formulario para el registro de proyectos o investigaciones:
Objeto |  | Puntos Factor de Complejidad |  |  | Objetos Estimados |  |  | Tamaño Estimado
Id | Nombre | Simple | Medio | Complejo | Simple | Medio | Complejo | Simple | Medio | Complejo | Total
Pantallas
11101 | Captura | 4 | 10 | 20 | 4 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16
11102 | Catálogos (A,B,C) | 2 | 4 | 8 | 2 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4
11103 | Configuración | 2 | 4 | 8 | 2 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4
Reportes
12101 | Reportes | 4 | 10 | 20 | 4 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16
Procesos
13101 | Cálculo | 40 | 80 | 120 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Interfase
14101 | Importación | 4 | 10 | 40 | 4 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16
14102 | Exportación | 4 | 10 | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Tamaño: Formulario para el registro de proyectos o investigaciones: |  |  |  |  | 16 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56
Esfuerzo Ajustado Por Factor de Complejidad |  |  |  |  | (Horas Hombre) |  |  | 74.6667 | 0 | 0 | 74.6667
Factor Estimado de Productividad(FP) |  | 1 |  |  | (Puntos Funcionales X Hora)
Esfuerzo Estimado Por Factor de Productividad |  |  |  |  | (Horas Hombre) |  |  | 74.6667 | 0 | 0 | 74.6667

## R3
NOTAS:
A) Estime la cantidad estimada minima, promedio y maxima de objetos de Software (Código) que se
desarrollaran para cada requerimiento esta estimación deberá estar basada en la especificación
del requerimiento. La hoja de cálculo automáticamente aplicará el factor de complejidad de cada objeto
B) En caso de ser un requerimiento sencillo con diseño ya conocido estime utilizando únicamnete la columna PROMEDIO
C) Reproduzca esta Hoja por cada requerimiento del proyecto.
D) Solo se deberá escribir en los espacios en blanco de la hoja de cálculo.
E) En caso de tomar consideraciones especiales se deberán documentar en la Sección de Críterios de la hoja de coplejidad
Estimación del Tamaño del Software
Cliente | DIP
Proyecto | Sistema integral de investigación de informacion de investigación
Fecha | 09/05/20
Req. | Base de datos de la información de los investigadores:
Objeto |  | Puntos Factor de Complejidad |  |  | Objetos Estimados |  |  | Tamaño Estimado
Id | Nombre | Simple | Medio | Complejo | Simple | Medio | Complejo | Simple | Medio | Complejo | Total
Pantallas
11101 | Captura | 4 | 10 | 20 | 5 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20
11102 | Catálogos (A,B,C) | 2 | 4 | 8 | 2 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4
11103 | Configuración | 2 | 4 | 8 | 4 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8
Reportes
12101 | Reportes | 4 | 10 | 20 | 4 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16
Procesos
13101 | Cálculo | 40 | 80 | 120 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Interfase
14101 | Importación | 4 | 10 | 40 | 2 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8
14102 | Exportación | 4 | 10 | 40 | 2 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8
Tamaño: Base de datos de la información de los investigadores: |  |  |  |  | 19 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64
Esfuerzo Ajustado Por Factor de Complejidad |  |  |  |  | (Horas Hombre) |  |  | 85.3333 | 0 | 0 | 85.3333
Factor Estimado de Productividad(FP) |  | 1 |  |  | (Puntos Funcionales X Hora)
Esfuerzo Estimado Por Factor de Productividad |  |  |  |  | (Horas Hombre) |  |  | 85.3333 | 0 | 0 | 85.3333

## R4
NOTAS:
A) Estime la cantidad estimada minima, promedio y maxima de objetos de Software (Código) que se
desarrollaran para cada requerimiento esta estimación deberá estar basada en la especificación
del requerimiento. La hoja de cálculo automáticamente aplicará el factor de complejidad de cada objeto
B) En caso de ser un requerimiento sencillo con diseño ya conocido estime utilizando únicamnete la columna PROMEDIO
C) Reproduzca esta Hoja por cada requerimiento del proyecto.
D) Solo se deberá escribir en los espacios en blanco de la hoja de cálculo.
E) En caso de tomar consideraciones especiales se deberán documentar en la Sección de Críterios de la hoja de coplejidad
Estimación del Tamaño del Software
Cliente | DIP
Proyecto | Sistema integral de investigación de informacion de investigación
Fecha | 09/05/20
Req. | Base de datos de las investigaciones:
Objeto |  | Puntos Factor de Complejidad |  |  | Objetos Estimados |  |  | Tamaño Estimado
Id | Nombre | Simple | Medio | Complejo | Simple | Medio | Complejo | Simple | Medio | Complejo | Total
Pantallas
11101 | Captura | 4 | 10 | 20 | 5 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20
11102 | Catálogos (A,B,C) | 2 | 4 | 8 | 2 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4
11103 | Configuración | 2 | 4 | 8 | 4 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8
Reportes
12101 | Reportes | 4 | 10 | 20 | 4 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16
Procesos
13101 | Cálculo | 40 | 80 | 120 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Interfase
14101 | Importación | 4 | 10 | 40 | 2 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8
14102 | Exportación | 4 | 10 | 40 | 2 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8
Tamaño: Base de datos de las investigaciones: |  |  |  |  | 19 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64
Esfuerzo Ajustado Por Factor de Complejidad |  |  |  |  | (Horas Hombre) |  |  | 85.3333 | 0 | 0 | 85.3333
Factor Estimado de Productividad(FP) |  | 1 |  |  | (Puntos Funcionales X Hora)
Esfuerzo Estimado Por Factor de Productividad |  |  |  |  | (Horas Hombre) |  |  | 85.3333 | 0 | 0 | 85.3333

## R5
NOTAS:
A) Estime la cantidad estimada minima, promedio y maxima de objetos de Software (Código) que se
desarrollaran para cada requerimiento esta estimación deberá estar basada en la especificación
del requerimiento. La hoja de cálculo automáticamente aplicará el factor de complejidad de cada objeto
B) En caso de ser un requerimiento sencillo con diseño ya conocido estime utilizando únicamnete la columna PROMEDIO
C) Reproduzca esta Hoja por cada requerimiento del proyecto.
D) Solo se deberá escribir en los espacios en blanco de la hoja de cálculo.
E) En caso de tomar consideraciones especiales se deberán documentar en la Sección de Críterios de la hoja de coplejidad
Estimación del Tamaño del Software
Cliente | DIP
Proyecto | Sistema integral de investigación de informacion de investigación
Fecha | 09/05/20
Req. | Catalogo de investigaciones y proyectos con la información de los investigadores:
Objeto |  | Puntos Factor de Complejidad |  |  | Objetos Estimados |  |  | Tamaño Estimado
Id | Nombre | Simple | Medio | Complejo | Simple | Medio | Complejo | Simple | Medio | Complejo | Total
Pantallas
11101 | Captura | 4 | 10 | 20 | 3 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12
11102 | Catálogos (A,B,C) | 2 | 4 | 8 | 2 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4
11103 | Configuración | 2 | 4 | 8 | 1 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2
Reportes
12101 | Reportes | 4 | 10 | 20 | 2 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8
Procesos
13101 | Cálculo | 40 | 80 | 120 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Interfase
14101 | Importación | 4 | 10 | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14102 | Exportación | 4 | 10 | 40 | 3 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12
Tamaño:Catalogo de investigaciones y proyectos con la información de los investigadores: |  |  |  |  | 11 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38
Esfuerzo Ajustado Por Factor de Complejidad |  |  |  |  | (Horas Hombre) |  |  | 50.6667 | 0 | 0 | 50.6667
Factor Estimado de Productividad(FP) |  | 1 |  |  | (Puntos Funcionales X Hora)
Esfuerzo Estimado Por Factor de Productividad |  |  |  |  | (Horas Hombre) |  |  | 50.6667 | 0 | 0 | 50.6667

## R6
NOTAS:
A) Estime la cantidad estimada minima, promedio y maxima de objetos de Software (Código) que se
desarrollaran para cada requerimiento esta estimación deberá estar basada en la especificación
del requerimiento. La hoja de cálculo automáticamente aplicará el factor de complejidad de cada objeto
B) En caso de ser un requerimiento sencillo con diseño ya conocido estime utilizando únicamnete la columna PROMEDIO
C) Reproduzca esta Hoja por cada requerimiento del proyecto.
D) Solo se deberá escribir en los espacios en blanco de la hoja de cálculo.
E) En caso de tomar consideraciones especiales se deberán documentar en la Sección de Críterios de la hoja de coplejidad
Estimación del Tamaño del Software
Cliente | DIP
Proyecto | Sistema integral de investigación de informacion de investigación
Fecha | 09/05/20
Req. | Agregar opción para actualizar datos:
Objeto |  | Puntos Factor de Complejidad |  |  | Objetos Estimados |  |  | Tamaño Estimado
Id | Nombre | Simple | Medio | Complejo | Simple | Medio | Complejo | Simple | Medio | Complejo | Total
Pantallas
11101 | Captura | 4 | 10 | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11102 | Catálogos (A,B,C) | 2 | 4 | 8 | 2 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4
11103 | Configuración | 2 | 4 | 8 | 2 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4
Reportes
12101 | Reportes | 4 | 10 | 20 | 2 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8
Procesos
13101 | Cálculo | 40 | 80 | 120 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Interfase
14101 | Importación | 4 | 10 | 40 | 2 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8
14102 | Exportación | 4 | 10 | 40 | 2 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8
Tamaño:Agregar opción para actualizar datos: |  |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32
Esfuerzo Ajustado Por Factor de Complejidad |  |  |  |  | (Horas Hombre) |  |  | 42.6667 | 0 | 0 | 42.6667
Factor Estimado de Productividad(FP) |  | 1 |  |  | (Puntos Funcionales X Hora)
Esfuerzo Estimado Por Factor de Productividad |  |  |  |  | (Horas Hombre) |  |  | 42.6667 | 0 | 0 | 42.6667

## R7
NOTAS:
A) Estime la cantidad estimada minima, promedio y maxima de objetos de Software (Código) que se
desarrollaran para cada requerimiento esta estimación deberá estar basada en la especificación
del requerimiento. La hoja de cálculo automáticamente aplicará el factor de complejidad de cada objeto
B) En caso de ser un requerimiento sencillo con diseño ya conocido estime utilizando únicamnete la columna PROMEDIO
C) Reproduzca esta Hoja por cada requerimiento del proyecto.
D) Solo se deberá escribir en los espacios en blanco de la hoja de cálculo.
E) En caso de tomar consideraciones especiales se deberán documentar en la Sección de Críterios de la hoja de coplejidad
Estimación del Tamaño del Software
Cliente | DIP
Proyecto | Sistema integral de investigación de informacion de investigación
Fecha | 09/05/20
Req. | Añadir opción de comentarios de parte del administrador:
Objeto |  | Puntos Factor de Complejidad |  |  | Objetos Estimados |  |  | Tamaño Estimado
Id | Nombre | Simple | Medio | Complejo | Simple | Medio | Complejo | Simple | Medio | Complejo | Total
Pantallas
11101 | Captura | 4 | 10 | 20 | 1 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4
11102 | Catálogos (A,B,C) | 2 | 4 | 8 | 1 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2
11103 | Configuración | 2 | 4 | 8 | 1 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2
Reportes
12101 | Reportes | 4 | 10 | 20 | 1 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4
Procesos
13101 | Cálculo | 40 | 80 | 120 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Interfase
14101 | Importación | 4 | 10 | 40 | 2 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8
14102 | Exportación | 4 | 10 | 40 | 2 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8
Tamaño:Añadir opción de comentarios de parte del administrador: |  |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28
Esfuerzo Ajustado Por Factor de Complejidad |  |  |  |  | (Horas Hombre) |  |  | 37.3333 | 0 | 0 | 37.3333
t
Factor Estimado de Productividad(FP) |  | 1 |  |  | (Puntos Funcionales X Hora)
Esfuerzo Estimado Por Factor de Productividad |  |  |  |  | (Horas Hombre) |  |  | 37.3333 | 0 | 0 | 37.3333

## R8
NOTAS:
A) Estime la cantidad estimada minima, promedio y maxima de objetos de Software (Código) que se
desarrollaran para cada requerimiento esta estimación deberá estar basada en la especificación
del requerimiento. La hoja de cálculo automáticamente aplicará el factor de complejidad de cada objeto
B) En caso de ser un requerimiento sencillo con diseño ya conocido estime utilizando únicamnete la columna PROMEDIO
C) Reproduzca esta Hoja por cada requerimiento del proyecto.
D) Solo se deberá escribir en los espacios en blanco de la hoja de cálculo.
E) En caso de tomar consideraciones especiales se deberán documentar en la Sección de Críterios de la hoja de coplejidad
Estimación del Tamaño del Software
Cliente | DIP
Proyecto | Sistema integral de investigación de informacion de investigación
Fecha | 09/05/20
Req. | Calendario para registro de proyecto:
Objeto |  | Puntos Factor de Complejidad |  |  | Objetos Estimados |  |  | Tamaño Estimado
Id | Nombre | Simple | Medio | Complejo | Simple | Medio | Complejo | Simple | Medio | Complejo | Total
Pantallas
11101 | Captura | 4 | 10 | 20 | 2 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8
11102 | Catálogos (A,B,C) | 2 | 4 | 8 | 2 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4
11103 | Configuración | 2 | 4 | 8 | 2 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4
Reportes
12101 | Reportes | 4 | 10 | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Procesos
13101 | Cálculo | 40 | 80 | 120 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Interfase
14101 | Importación | 4 | 10 | 40 | 4 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16
14102 | Exportación | 4 | 10 | 40 | 4 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16
Tamaño:Calendario para registro de proyecto: |  |  |  |  | 14 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48
Esfuerzo Ajustado Por Factor de Complejidad |  |  |  |  | (Horas Hombre) |  |  | 64 | 0 | 0 | 64
t
Factor Estimado de Productividad(FP) |  | 1 |  |  | (Puntos Funcionales X Hora)
Esfuerzo Estimado Por Factor de Productividad |  |  |  |  | (Horas Hombre) |  |  | 64 | 0 | 0 | 64

## R9
NOTAS:
A) Estime la cantidad estimada minima, promedio y maxima de objetos de Software (Código) que se
desarrollaran para cada requerimiento esta estimación deberá estar basada en la especificación
del requerimiento. La hoja de cálculo automáticamente aplicará el factor de complejidad de cada objeto
B) En caso de ser un requerimiento sencillo con diseño ya conocido estime utilizando únicamnete la columna PROMEDIO
C) Reproduzca esta Hoja por cada requerimiento del proyecto.
D) Solo se deberá escribir en los espacios en blanco de la hoja de cálculo.
E) En caso de tomar consideraciones especiales se deberán documentar en la Sección de Críterios de la hoja de coplejidad
Estimación del Tamaño del Software
Cliente | DIP
Proyecto | Sistema integral de investigación de informacion de investigación
Fecha | 09/05/20
Req. | Generear reportes por unidad:
Objeto |  | Puntos Factor de Complejidad |  |  | Objetos Estimados |  |  | Tamaño Estimado
Id | Nombre | Simple | Medio | Complejo | Simple | Medio | Complejo | Simple | Medio | Complejo | Total
Pantallas
11101 | Captura | 4 | 10 | 20 | 1 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4
11102 | Catálogos (A,B,C) | 2 | 4 | 8 | 2 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4
11103 | Configuración | 2 | 4 | 8 | 2 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4
Reportes
12101 | Reportes | 4 | 10 | 20 | 4 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16
Procesos
13101 | Cálculo | 40 | 80 | 120 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Interfase
14101 | Importación | 4 | 10 | 40 | 4 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16
14102 | Exportación | 4 | 10 | 40 | 4 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16
Tamaño:Generear reportes por unidad: |  |  |  |  | 17 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60
Esfuerzo Ajustado Por Factor de Complejidad |  |  |  |  | (Horas Hombre) |  |  | 80 | 0 | 0 | 80
t
Factor Estimado de Productividad(FP) |  | 1 |  |  | (Puntos Funcionales X Hora)
Esfuerzo Estimado Por Factor de Productividad |  |  |  |  | (Horas Hombre) |  |  | 80 | 0 | 0 | 80

## R10
NOTAS:
A) Estime la cantidad estimada minima, promedio y maxima de objetos de Software (Código) que se
desarrollaran para cada requerimiento esta estimación deberá estar basada en la especificación
del requerimiento. La hoja de cálculo automáticamente aplicará el factor de complejidad de cada objeto
B) En caso de ser un requerimiento sencillo con diseño ya conocido estime utilizando únicamnete la columna PROMEDIO
C) Reproduzca esta Hoja por cada requerimiento del proyecto.
D) Solo se deberá escribir en los espacios en blanco de la hoja de cálculo.
E) En caso de tomar consideraciones especiales se deberán documentar en la Sección de Críterios de la hoja de coplejidad
Estimación del Tamaño del Software
Cliente | DIP
Proyecto | Sistema integral de investigación de informacion de investigación
Fecha | 09/05/20
Req. | Apartado donde el administrador pueda ingresar datos para actualizar información del formulario:
Objeto |  | Puntos Factor de Complejidad |  |  | Objetos Estimados |  |  | Tamaño Estimado
Id | Nombre | Simple | Medio | Complejo | Simple | Medio | Complejo | Simple | Medio | Complejo | Total
Pantallas
11101 | Captura | 4 | 10 | 20 | 2 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8
11102 | Catálogos (A,B,C) | 2 | 4 | 8 | 2 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4
11103 | Configuración | 2 | 4 | 8 | 2 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4
Reportes
12101 | Reportes | 4 | 10 | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Procesos
13101 | Cálculo | 40 | 80 | 120 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Interfase
14101 | Importación | 4 | 10 | 40 | 3 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12
14102 | Exportación | 4 | 10 | 40 | 3 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12
Tamaño:Apartado donde el administrador pueda ingresar datos para actualizar información del formulario: |  |  |  |  | 12 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40
Esfuerzo Ajustado Por Factor de Complejidad |  |  |  |  | (Horas Hombre) |  |  | 53.3333 | 0 | 0 | 53.3333
t
Factor Estimado de Productividad(FP) |  | 1 |  |  | (Puntos Funcionales X Hora)
Esfuerzo Estimado Por Factor de Productividad |  |  |  |  | (Horas Hombre) |  |  | 53.3333 | 0 | 0 | 53.3333

## R11
NOTAS:
A) Estime la cantidad estimada minima, promedio y maxima de objetos de Software (Código) que se
desarrollaran para cada requerimiento esta estimación deberá estar basada en la especificación
del requerimiento. La hoja de cálculo automáticamente aplicará el factor de complejidad de cada objeto
B) En caso de ser un requerimiento sencillo con diseño ya conocido estime utilizando únicamnete la columna PROMEDIO
C) Reproduzca esta Hoja por cada requerimiento del proyecto.
D) Solo se deberá escribir en los espacios en blanco de la hoja de cálculo.
E) En caso de tomar consideraciones especiales se deberán documentar en la Sección de Críterios de la hoja de coplejidad
Estimación del Tamaño del Software
Cliente | DIP
Proyecto | Sistema integral de investigación de informacion de investigación
Fecha | 09/05/20
Req. | Opción de agregar colaboradores:
Objeto |  | Puntos Factor de Complejidad |  |  | Objetos Estimados |  |  | Tamaño Estimado
Id | Nombre | Simple | Medio | Complejo | Simple | Medio | Complejo | Simple | Medio | Complejo | Total
Pantallas
11101 | Captura | 4 | 10 | 20 | 4 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16
11102 | Catálogos (A,B,C) | 2 | 4 | 8 | 2 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4
11103 | Configuración | 2 | 4 | 8 | 2 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4
Reportes
12101 | Reportes | 4 | 10 | 20 | 4 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16
Procesos
13101 | Cálculo | 40 | 80 | 120 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Interfase
14101 | Importación | 4 | 10 | 40 | 4 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16
14102 | Exportación | 4 | 10 | 40 | 4 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16
Tamaño:Opción de agregar colaboradores: |  |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72
Esfuerzo Ajustado Por Factor de Complejidad |  |  |  |  | (Horas Hombre) |  |  | 96 | 0 | 0 | 96
t
Factor Estimado de Productividad(FP) |  | 1 |  |  | (Puntos Funcionales X Hora)
Esfuerzo Estimado Por Factor de Productividad |  |  |  |  | (Horas Hombre) |  |  | 96 | 0 | 0 | 96

## Puntos de Función
Estimación de Esfuerzo de Requerimientos
No. | Requerimientos | Esfuerzo
1 | [Requerimiento 1] | 42.6667
2 | [Requerimiento 2] | 74.6667
3 | [Requerimiento 3] | 85.3333
4 | [Requerimiento 4] | 85.3333
5 | [Requerimiento 5] | 50.6667
6 | [Requerimiento 6] | 42.6667
7 | [Requerimiento 7] | 37.3333
8 | [Requerimiento 8] | 64
9 | [Requerimiento 9] | 80
10 | [Requerimiento 10] | 53.3333
11 | [Requerimiento 11] | 96
Total de Requerimientos |  | 712
Note on D7: ITERA: esfuerzo con ajuste de complejidad y productividad

## Estimación de Esfuerzo y Tamaño
Estimación de Esfuerzo
ESTIMACION DE ESFUERZO
|  |  | 200% | 1424
Nº | Etapa | EI | % | EC
1 | Planificación |  | 10% | 71.2
2 | Análisis y Diseño |  | 30% | 213.6
3 | Desarrollo | 712 | 100% | 712
4 | Prueba |  | 25% | 178
5 | Despliegue |  | 10% | 71.2
6 | Administración de la Configuración |  | 10% | 71.2
7 | Seguimiento y Supervisión |  | 15% | 106.8
8 | Horas de Investigación |  | 5% | 35.6
Note on B9: Campo Autonumerico: Solo se jala la celda para autoincrementar
Note on C9: Etapas Principales.
Note on D9: Esfuerzo de la Implementación. Datos para tener un marco de Referencia.
Note on E9: Porcentaje del Esfuerzo por Etapa. Medida estandar y que se pretende mejorar para adaptar a estandares. Datos para tener un marco de Referencia.
Note on F9: Esfuerzo Calculado: Basado en el estandar, y en el porcentaje por fase. Datos para tener un marco de Referencia.

## Riesgos
| Formato de Estimaciones | [5 empty] | Formato de Estimaciones
Cliente: DIP
Proyecto: Sistema integral de información de Investigación
RIESGOS | [6 empty] | ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN
3354
Nº | Nombre | PR | IMP | E | COMP | HS | ESTRATEGIAS
1 | Salirse de la estimacion de tiempo | 65% | 100% | 65% | 712 | 463 | Algo
2 | Comunicación solo vía internet | 70% | 90% | 63% | 712 | 897
3 | Cambios en los requerimientos durante el desarrollo | 20% | 60% | 12% | 712 | 171
4 | Personal se enferme durante el desarrollo | 10% | 20% | 2% | 712 | 28
5 | Problemas de organización dentro del equipo de trabajo | 30% | 80% | 24% | 712 | 342
6 | Disponibilidad del equipo de trabajo | 50% | 90% | 45% | 712 | 641
7 | Falta de acción de los administradores | 15% | 100% | 15% | 712 | 214
8 | Perdida de datos | 20% | 70% | 14% | 712 | 199
9 | El tiempo de respuesta del cliente | 35% | 80% | 28% | 712 | 399
10 |  |  |  |  | 712 | 0
11 |  |  |  |  | 712 | 0
12 |  |  |  |  | 712 | 0
13 |  |  |  |  | 712 | 0
14 |  |  |  |  | 712 | 0
15 |  |  |  |  | 712 | 0
16 |  |  |  |  | 712 | 0
17 |  |  |  |  | 712 | 0
18 |  |  |  |  | 712 | 0
19 |  |  |  |  | 712 | 0
20 |  |  |  |  | 712 | 0
Note on C12: Probabilidad (PR): Probabilidad de Ocurrencia del Riesgo
Note on D12: Impacto (IMP): % de Impacto sobre los componentes 100% implica rehacer todo
Note on E12: Exposición (E): PR * IMP
Note on F12: Componentes (COMP): Esfuerzo de los componentes afectados. Debe hacer referencia a celdas de la estimación de esfuerzo.
Note on G12: Horas: Con estrategia de Mitigación = E*COMP Sin estrategia de Mitigación = E*COMP*2
Note on I12: Estrategia de Mitigación: Define la manera en que se tratarán los riesgos para que no sucedan. Si se definen estrategias, el peso del riesgo se reduce a la mitad.

## Planilla de Precios
Planilla de Precios
PLANILLA DE PRECIOS
|  | HRS | COSTO |  | VENTA MERCADO
| TOTAL | 4814.6 | 0 |  | 0
| ETAPAS | 1459.6 | 0 |  | 0
Nº | Nombre | HRS | $/HR | TOTAL | $/HR | TOTAL
1 | Planificación | 71.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Análisis y Diseño | 213.6 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Desarrollo | 712 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Prueba | 178 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Despliegue | 71.2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Administración de la Configuración | 71.2 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Seguimiento y Supervisión | 106.8 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Horas de Investigación | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 0
| ADICIONALES | 1 | 0 |  | 0
Nº | Nombre | HRS | $/HS | TOTAL | $/HS | TOTAL
1 | [Capacitación interna] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | [Transferencia Tecnológica] |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | [Relevamiento de Infraestructura] |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | [Diseño Gráfico] |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | [Viáticos] |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | [Garantía] |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| RIESGOS | 3354 | 0 |  | 0
No | Nombre | HRS | $/HS | TOTAL | $/HS | TOTAL
1 | Salirse de la estimacion de tiempo | 463 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Comunicación solo vía internet | 897 |  | 0 |  | 0
3 | Cambios en los requerimientos durante el desarrollo | 171 |  | 0 |  | 0
4 | Personal se enferme durante el desarrollo | 28 |  | 0 |  | 0
5 | Problemas de organización dentro del equipo de trabajo | 342 |  | 0 |  | 0
6 | Disponibilidad del equipo de trabajo | 641 |  | 0 |  | 0
7 | Falta de acción de los administradores | 214 |  | 0 |  | 0
8 | Perdida de datos | 199 |  | 0 |  | 0
9 | El tiempo de respuesta del cliente | 399 |  | 0 |  | 0
10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
11 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
13 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
14 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
16 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
17 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
18 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
19 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
20 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Note on D12: Numero de Horas en las que se realizo la etapa
Note on E12: Costo por Hora de la Etapa
Note on G12: Precio en el mercado por Hora de la etapa
Note on D22: Numero de Horas en las que se realizo la actividad adicional
Note on E22: Costo por Hora de la actividad adicional
Note on G22: Precio en el mercado por Hora de la actividad adicional
Note on D45: Numero de Horas en las que el riesgo aumento la actividad
Note on E45: Costo por Hora del riesgo generado
Note on G45: Precio en el mercado por Hora del riesgo generado

## Historia de Proy
%
Proyecto | Planificación | Análisis y Diseño | Desarrollo | Prueba | Despliegue | Administración de la Configuración | Seguimiento y Supervisión | Horas de Investigación

## Criterios de Complejidad
CRITERIOS DE COMPLEJIDAD
2.1 | Comunicación de Datos
| Proceso sin despliegue ni impresión. | 1
| Proceso con desplegados y/o impresión. | 2
2.2 | Desempeño
| Sin requerimiento específico de desempeño. | 1
| Cuidar tiempo de respuesta en horas de negocio pico. | 2
| Requiere análisis de desempeño. | 3
2.3 | Configuración
| Restricciones operacionales sin esfuerzo especial. | 1
| Consideraciones de seguridad y/o sincronía con otros componentes. | 2
| Consideración especial de diseño para sincronía con otros componentes. | 3
2.4 | Tasa de Transacciones
| Sin periodos pico de transacciones. | 1
| Con periodos pico de transacciones diarios o semanales. | 2
| Alto nivel de transacciones constante. | 3
2.5 | Captura de Datos en Línea
| Proceso de transacciones en forma batch. | 1
| Hasta 30% deTransacciones interactivas con captura de datos. | 2
| Más de 30% deTransacciones interactivas con captura de datos. | 3
2.6 | Eficiencia al usuario final
| Poca funcionalidad en línea para el usuario final. | 1
| Requiere funcionalidad en línea para el usuario final. | 2
| Requerimientos de diseño especial de tareas para factores humanos. | 3
2.7 | Actualización en Línea
| Volúmen de actualización bajo y facilmente recuperable. | 1
| Volúmen de actualización medio protegiendo pérdida de datos. | 2
| Requiere procedimientos de recuperación automáticos. | 3
2.8 | Complejidad de Proceso.
| Proceso de registro (auditoria), | 1
| Proceso lógico y/o matemático. | 2
| Proceso complejo, requiere multiples posibilidades de I/O. | 3
2.9 | Reusabilidad
| Código reusable dentro de la misma aplicación. | 1
| Código reusable en otras aplicaciones con poco mantenimiento. | 2
| Código empacado para reuso con mantenimiento parametrizado. | 3

## Historial de cambios
Hisorial del Proyecto
Revisión | Resumen del cambio | Responsable del cambio | Aprobó | Fecha
2 | Actualización | Emilio | Alicia | 2020-09-05
Historial del Formato
Revisión | Resumen del cambio | Responsable del cambio | Aprobó | Fecha
PA1 | Primer Propuesta | David Adame | Oscar Mesta | 2009-07-09